Neunforn, 18. Mai 2015

HRM2

Ablaufplan und Checkliste zur Umstellung auf HRM2 per 1. Januar 2014

Ablaufplan Umstellung der Gemeinde Neunforn auf HRM2

Checkliste

Diese Checkliste lässt sich mit einer weiteren Spalte „Kontrolle, Datum/Visum“ mit wenigen Anpassungen als Bestandteil des IKS nutzen. Schulungen, Grundlagen, Informationen GMR / RPK

|  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise | Hilfsmittel | Zeitbedarf | Termin | Datum/Visum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beschluss Gemeinderat des Umstellungszeitpunktes | Umstellung bis spätestens 2018 | Musterbeschluss | 1 h | Feb. 12 |  |
|  | Schulung Verwaltung (Finanzen), Studium der Verordnung, Handbücher, Weisungen sowie Checklisten | Beginn ca. 6 Mt. vor dem ersten Budgetprozess | Handbücher, Checklisten, Verordnung | 24 h | Mai 12 |  |
|  | Erstellen eines Zeitplanes mit Etappenziele |  |  | 1 h | Mai 12 |  |
|  | Information und Schulung der Grundzüge über HRM2 des GMR |  | Power Point – Präsentation | 3 h | Juni 13 |  |
|  | Abschluss Projektvereinbarung, Offerten EDV-Umstellung und Projektbetreuung | Falls notwendig | Projektvereinbarung, Offerten | 4 h | Juni 13 |  |
|  | Beschluss Gemeindeversammlung mit Genehmigung der Projektvereinbarung | Falls Kreditbetrag über GMR-Kompetenz ist |  |  | Kein |  |
|  | Vorjahresbudget mit Details zu den einzelnen Budgetpositionen |  |  | 1 h | Juli 13 |  |
|  | Liegenschaftsinventare und weitere vorhandenen Inventare | Prüfung der Vollständigkeit, allenfalls Aufnahme und Bewertung fehlender Objekte | Vorlage | 1 h | Juli 13 |  |
|  | Information zur Umstellung auf HRM2 an RPK |  | Schulung Kanton | 2 h | März 15 |  |
|  | Vorabklärungen betreffend Umstellung mit dem EDV-Anbieter. Termin festlegen, Vorarbeiten koordinieren, |  |  | 1 h | Juni 13 |  |

Bilanz

|  | Aufgabe |  | Bemerkungen / Hinweise | Hilfsmittel |  | Zeitbedarf |  | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Umschlüsselung der HRM1-Bilanzkonten auf die HRM2-Bilanzkonten |  | Alle Bilanzkonten beachten (nicht nur Bilanzkonten mit Schlussbeständen) | Excel-Tabelle |  | 8 h |  | Sept. 12 |
|  | Erstellung provisorischer Kontenplan für die HRM2-Bilanz |  | Notwendig für die EDV zur Umstellung auf den HRM2-Produktivstart | Vorlage Überleitungstabelle, Kontenrahmen Bilanz |  | 4 h |  | Okt. 12 |
|  | Abklärungen und Beurteilung der vorhandenen Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen vornehmen | Vorarbeit für Eröffnungsbilanz |  |  | 0.5 h |  | Okt. 13 |  |

Installation Anlagebuchhaltung

|  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise | Hilfsmittel | Zeitbedarf | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Installation Software – Schulung neuer Software | Nach Anweisung EDV-Anbieter | Handbuch | 8 h | Okt. 12 |
|  | Anhand bestehendes Inventar Anlagekategorien und –gruppen festlegen – erfassen in ANBU der Grunddaten | Nach Anweisung EDV-Anbieter | Handbuch / Schulung | 4 h | Okt. 12 |
|  | Evt. Übertragung der Anlagewerte in die ANBU mittels Schnittstelle | Gemäss Anleitung EDV-Anbieter |  |  | Kein |
|  | Alte Investitionen erfassen und auf 10 Jahre abschreiben | Umgang mit Planwerten mit EDV-Anbieter klären |  | 2 h | Okt. 12 |
|  | Branchenspezifische Anlagen rückwirkend erfassen und gemäss vorgeschriebener Lebensdauer Abschreibungsplanung erstellen | Umgang mit Planwerten mit EDV-Anbieter klären |  | 1 h | Okt. 12 |
|  | Erstes Abschreibungsjournal erstellen für das Budget nach HRM2 |  |  | 1 h | Juli 13 |
|  | Kontrolle und Plausibilisierung der Daten (Bilanzwerte, Abschreibungen, etc.) in der Anlagenbuchhaltung | Übereinstimmung mit den Bilanzwerten gemäss Eröffnungsbilanz |  | 1 h | Feb. 15 |
|  | Aktivierungsgrenze: Festlegung und Beschluss des Gemeinderats |  |  | 1 h | Okt. 14 |
|  | Anwendung Branchenregelungen: Festlegung und Beschluss des Gemeinderats |  | Vorlage z.B. ElCom |  | Okt. 14 |

Aufschlüsselung Vorjahresbudget / Kontorahmen

|  |  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise |  | Hilfsmittel | Zeitbedarf |  | Termin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anpassungen Finanzbuchhaltung |  |  | gemäss Ablauf EDV-Anbieter |  |  |  |  |  |
|  | Aufbau der zentralen Stammdaten nach HRM2: Funktionale Gliederung, Institutionelle Gliederung, Kontenrahmen Sachgruppen Erfolgsrechnung und Investitionsrechnungen |  |  |  |  |  | 32 h |  | Juli 13 |
|  |  | Installation bzw. Anpassungen von Rechnungsmodul sowie Nebenbücher (Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Adressmanagement) nach HRM2, evt. neuer Mandat – Schulung neuer Software | Nach Anweisung EDV-Anbieter |  | Handbuch | 16 h |  | Okt. 13 |  |
|  |  | Überprüfung Kontoplan – Ergänzungen vornehmen wie, erfassen der Mandantenbuchhaltung, Kontenbezeichnungen anpassen, etc. |  |  | Handbuch / Schulung | 8 h |  | Dez. 13 |  |

|  | Umschlüsselung Kontenplan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Umschlüsselung Vorjahresbudget und HRM1-Konten auf HRM2-Konten (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung | Budgetdetails mit Inhaltsangaben festhalten | Detailbudget, Stichwortverzeichnis HRM1 – HRM2, Kontenrahmen, Funktionale Gliederung, ev. Hilfsmittel der EDV-Anbieter | 16 h | Juli 13 |
|  | Ergänzung Kontenplan von neuen Konten (z.B. Abschreibungskonten) | Umschlüsselung dient anfänglich als Kontierungshilfe |  | 2 h | Juli 13 |
|  | Ergebniskontrolle umgeschlüsseltes HRM1-Budget |  |  | 0.5 h | Juli 13 |

Erstes Budget nach HRM2

|  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise | Hilfsmittel | Zeitbedarf | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HRM2-Budget |  |  |  |  |
|  | Budgetvorgaben an Verwaltung und Information der Budgetverantwortlichen | Erste Budgetierung auf Basis HRM1-Umschlüsselung des Vorjahres | Gemeindespezifische Unterlagen | 8 h | Okt. 13 |
|  | Berücksichtigung der Aktivierungsgrenze und der Unterscheidung Investition (wertvermehrend) oder Unterhalt (werterhaltend) | Unterhalt wird in der Erfolgsrechnung verbucht |  |  | Kein |
|  | Investitionen gemäss Budget 2013 und 2014 nacherfassen |  |  |  | Kein |
|  | Aufnahme der HRM2-Abschreibungen ins Budget | Gemäss Abschreibungsjournal ANBU | Beleg ANBU | 2 h | Okt. 13 |
|  | Erarbeitung definitives Budget gemäss ordentlichem Budgetprozess |  |  | 8 h | Nov. 13 |
|  | Erstellung des Berichts (Weisung) der Exekutive zum Budget |  |  | 4 h | Nov. 13 |
|  | Verabschiedung durch GMR |  |  |  | Dez. 13 |
|  | Verabschiedung durch Gemeindeversammlung |  |  |  | Jan. 14 |

Produktivstart

|  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise | Hilfsmittel | Zeitbedarf | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anpassungen Finanzbuchhaltung bis 31.12. vor Umstellungsjahr | gemäss Ablauf EDV-Anbieter |  |  |  |
|  | Letzter Verbuchungslauf HRM1 mit EDV-Anbieter planen und absprechen | Individuelle Arbeiten zwischen Weihnachten und Neujahr abhängig vom vorhandenen EDV-System (gemäss Anleitung EDV-Anbieter) |  | 0.5 h | Dez. 13 |
|  | Umstellung aller Nebenapplikationen Kreditoren, Debitoren, Gebühren, Steuern, Kasse, etc. | Information der Verwaltungsabteilungen über die neuen Kontenpläne; bestehende Kontenpläne ersetzen |  | 4 h | Feb. 14 |
|  | Zuordnung der MWSt-Codes zu den Sachkonten |  |  | 2 h | Feb. 14 |
|  | Anpassungen Finanzbuchhaltung ab 1.1. im Umstellungsjahr | gemäss Ablauf EDV-Anbieter |  |  |  |
|  | Umstellung der Nebenapplikation Lohn | Neue Kontonummer hinterlegen und Lohnarten eröffnen; Detailliertere Aufteilung der Konten Sozialleistungen (vor erstem Lohnlauf HRM2) |  | 4 h | Jan. 14 |
|  | Überprüfung der Schnittstellen |  |  |  | Kein |

Start Jahresrechnung 2014 / Kontorahmen

|  | Aufgabe |  | Bemerkungen / Hinweise |  | Hilfsmittel | Zeitbedarf | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bereinigung der Transitorischen Aktiven und Passiven beim Jahresabschluss |  | Keine Debitoren und Kreditoren und sonstige Verrechnungen in den TA/TP |  |  | 2 h | Feb. 14 |
|  | Bereinigung der Rückstellungen |  | Korrekte Bilanz nach HRM1 |  |  | 1 h | Feb. 14 |
|  | Bereinigung der Verrechnungskonten |  |  |  |  |  | Kein |
|  | Ergänzung Kontenplan von neuen Konten (z.B. Abschreibungskonten, Mandantenkonten, etc.) | Funktionskontrolle nach den ersten Buchungen |  |  |  | 1 h | Feb. 14 |

Inventar / Neubewertung

|  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise |  | Hilfsmittel |  | Zeitbedarf | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Handbuch und Checklisten studieren |  |  | Anleitung |  | 4 h | Aug. 14 |
|  | Aufnahme und Überprüfung des Verwaltungsvermögens - keine Neubewertung. |  |  | Handbuch |  | 16 h | Aug. 14 |
|  | Aufnahme und Neubewertung des Finanzvermögens | Konto Neubewertung erstellen |  | Handbuch |  | 8 h | Aug. 14 |
|  | Vorprüfung durch Finanzverantwortlichen (Gemeindepräsident) |  |  |  |  | 2 h | Sept. 14 |
|  | Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse Verwaltungs- und Finanzvermögen im Hilfsblatt (Teil Bilanzanpassungsbericht) |  |  |  | Evt. Tabelle | 1 h | Sept. 14 |
|  | Neubewertung der Rückstellung |  | Neubeurteilung nach den Vorgaben von HRM2 |  | Überleitungstabelle |  | Kein |
|  | Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse Rückstellung im Hilfsblatt und Erläuterung zu sämtlichen aufgelösten oder gebildeten Rückstellung |  |  |  | Überleitungstabelle |  | Kein |

Bilanzanpassung

|  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise |  |  | Hilfsmittel | Zeitbedarf | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Umgliederung der HRM1-Bilanzwerte auf die HRM2-Bilanzkonten und Erläuterungen zur Umgliederung im Hilfsblatt festhalten | Kontrollsummen müssen 0 ergeben; Anpassung der Summenformeln beim Einfügen von Zeilen |  |  | Überleitungstabelle | 2 h | März 14 |
|  | Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse Finanzvermögen im Hilfsblatt und Erläuterung spezieller Fälle | Teil von Bilanzanpassungsbericht |  |  | Überleitungstabelle | 1 h | April 14 |
|  | Abnahme Umschlüsselung Bilanz durch GMR / RPK |  | Ist Anhang des Bilanzanpassungsberichtes |  |  | 0.5 h | März 15 |

Abschreibungen / Reglemente

|  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise | Hilfsmittel | Zeitbedarf | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Erarbeiten Reglement für zusätzliche Abschreibungen aufgrund ausserordentlicher Abschlüsse | Grundsätzlich nicht erwünscht |  | 2 h | Sept. 14 |
|  | Letzte Überprüfung der Aktivierungsgrenze bzw. gemäss branchenspezifischen Richtlinien | z.B. EW nach ElCom | Verordnung | 0.5 h | Sept. 14 |
|  | Verabschiedung im GMR |  | Verordnung |  | März 15 |
|  | Reglement der RPK und der Gemeindeversammlung zur Kenntnis bringen |  | Verordnung |  | Mai 15 |

Anhänge der Jahresrechnung

|  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise | Hilfsmittel | Zeitbedarf | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Handbuch zum Jahresabschluss und studieren |  | Anleitung | 4 h | Jan. 15 |
|  | Vorbereitung zum Anhang zur Jahresrechnung (manuell zu erstellende Unterlagen: |  |  |  |  |
|  | - Grundsätze zur Rechnungslegung |  |  | 4 h | Feb. 15 |
|  | - Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel |  |  | 8 h | Feb. 15 |
|  | - Verzeichnis wichtiger Verpflichtungskredite – Kreditkontrolle |  |  | 4 h | Feb. 15 |
|  | - Eigenkapitalausweis inkl. der Sonderrechnungen |  |  | 2 h | Feb. 15 |
|  | - Rückstellungsspiegel |  |  | 0.5 h | Feb. 15 |
|  | - Geldflussrechnung |  |  |  | Kein |
|  | - Anlagespiegel |  |  | 4 h | Feb. 15 |
|  | - Finanzkennzahlen |  |  |  | Kein |

Bilanzanpassungsbericht

|  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise | Hilfsmittel | Zeitbedarf | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Übertrag der Überleitungstabelle in den Bilanzanpassungsbericht (Anhang) |  | Vorlage Bilanzanpassungsbericht, Überleitungstabelle | 1 h | Dez. 14 |
|  | Bilanzanpassungsbericht gemäss Vorlage erstellen |  | Vorlage | 6 h | Dez. 14 |
|  | Neubewertungen, Übertragungen und nicht in die Bilanz aufgenommene Werte gemäss Vorlage ausweisen und begründen |  |  | 1 h | Dez. 14 |
|  | Genehmigung des Bilanzanpassungsberichts durch den Gemeinderat |  |  |  | März 15 |
|  | Bilanzanpassung der RPK, Gemeindeversammlung zur Kenntnis bringen |  |  |  | Mai 15 |

HRM2-Jahresrechnung 2014

|  | Aufgabe | Bemerkungen / Hinweise | Hilfsmittel | Zeitbedarf | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abschluss der Jahresrechnung nach HRM2 |  | Nach ZH-Vorlage | 56 h | Mai 15 |